## Atividades - DEV Small Road
Atividades - Desenvolvimento Small Road
NOME | PONTOS | EXECUTANTE | NÍVEL DE DEPENDÊNCIA | SPRINT | STATUS
Criação do repositório |  | Gabriel | BASE |  | Concluído | Fábio
Check in do projeto MVC inicial no repositório |  |  | BASE |  | Concluído | Gabriel
Check in do projeto Web Service inicial no repositório |  |  | BASE |  | Cancelado | Gilvanildo
Criação do Banco de Dados |  | Luiz Henrique | BASE |  | Concluído | Luiz Henrique
Tela de login |  | Gilvanildo | 0 |  | Concluído | Rodrigo
Tela de cadastro/alteração de usuário |  | Gilvanildo | 0 |  | Em andamento | Hygor
Tela de recuperação de senha |  |  | 0 |  | Pendente
Tela de cadastro/alteração de veículo |  |  | 0 |  | Pendente | Pendente
Tela de cadastro/alteração de nota fiscal |  |  | 0 |  | Pendente | Em andamento
Tela de listagem/exclusão das notas fiscais |  |  | 0 |  | Pendente | Pausado
Tela de gerenciamento de roteiro |  |  | 0 |  | Em andamento | Testes de Desenvolvimento
Tela do mapa |  |  | 0 |  | Pendente | Concluído
Tela de visualização dos roteiros (para o gerente) |  |  | 0 |  | Pendente | Cancelado
Front-end Tela de login |  | Luiz Henrique | 0 |  | Pausado
Front-end Tela de cadastro/alteração de usuário |  | Luiz Henrique | 0 |  | Pendente
Front-end Tela de recuperação de senha |  | Luiz Henrique | 0 |  | Pendente
Front-end Tela de cadastro/alteração de veículo |  | Luiz Henrique | 0 |  | Pendente
Front-end Tela de cadastro/alteração de nota fiscal |  | Luiz Henrique | 0 |  | Pendente
Front-end Tela de listagem/exclusão das notas fiscais |  | Luiz Henrique | 0 |  | Pendente
Front-end Tela de gerenciamento de roteiro |  | Luiz Henrique | 0 |  | Pendente
Front-end Tela do mapa |  | Luiz Henrique | 0 |  | Pendente
Front-end Tela de visualização dos roteiros (para o gerente) |  | Luiz Henrique | 0 |  | Pendente
Usuário CRUD |  | Luiz Henrique | 1 |  | Concluído
Veículo CRUD |  |  | 1 |  | Pendente
Local da entrega (destino) CRUD |  |  | 1 |  | Pendente
Login do usuário |  |  | 2 |  | Pendente
Recuperar senha |  |  | 2 |  | Pendente
Roteiro CRUD |  |  | 2 |  | Pendente
Nota Fiscal CRUD |  |  | 2 |  | Pendente
Traçar rota |  |  | 3 |  | Pendente